BÁO CÁO

PRODUCT BACKLOG

DỰ ÁN CHATBOT AI HỖ TRỢ SÀNG LỌC

VÀ TƯ VẤN ĐIỀU HƯỚNG BỆNH NHÂN

| Phiên bản: | 1.0 |
| --- | --- |
| Ngày tạo: | Tháng 5, 2026 |
| Phương pháp: | Agile Scrum |
| Nền tảng: | Website / Facebook Messenger |
| Công nghệ AI: | Gemini API / NLP |

# 1. QUY ƯỚC STORY POINTS (SP)

## 1.1 Quy ước Story Points

Story Points (SP) là đơn vị đo lường độ phức tạp và công sức của mỗi user story, không phải thời gian tuyệt đối. Dự án sử dụng dãy Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13.

| SP | Mức độ | Mô tả độ phức tạp | Ví dụ công việc | Thời gian ước tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trivial | Nhiệm vụ cực đơn giản, không phụ thuộc | Tạo file cấu hình, sửa text UI | < 2 giờ |
| 2 | Simple | Công việc rõ ràng, ít phụ thuộc | CRUD đơn giản, form nhập liệu | 2-4 giờ |
| 3 | Medium | Cần phân tích, có một vài phụ thuộc | API endpoint + validation + unit test | 4-8 giờ |
| 5 | Complex | Logic nghiệp vụ phức tạp, nhiều phụ thuộc | Tích hợp Gemini API, xử lý NLP | 1-2 ngày |
| 8 | Very Complex | Thiết kế hệ thống lớn, nhiều ẩn số | Kiến trúc chatbot, đặt lịch tích hợp | 2-4 ngày |
| 13 | Epic | Quá lớn, cần chia nhỏ (Epic) | Toàn bộ module chatbot core | > 4 ngày |

Lưu ý quan trọng:

- Velocity của team ước tính: 30-40 SP/Sprint (2 tuần)

- SP được ước tính trong Sprint Planning bằng Planning Poker

- Story > 8 SP cần được chia nhỏ thành nhiều story con

- Các story liên quan đến Gemini API/NLP có hệ số rủi ro cao, cộng thêm 2 SP dự phòng

## 1.2 Chi tiết SP theo Chức năng

Bảng phân bổ Story Points cho toàn bộ backlog theo từng module:

| # | Chức năng / User Story | Module | SP | Ưu tiên | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHATBOT CORE & NLP |  |  |  |  |
| 1.1 | Tích hợp Gemini API làm nền tảng NLP | Chatbot Core | 8 | Must Have | Sprint 1 |
| 1.2 | Xử lý intent nhận diện triệu chứng | Chatbot Core | 5 | Must Have | Sprint 1 |
| 1.3 | Dialogue flow hỏi đáp nhiều lượt | Chatbot Core | 8 | Must Have | Sprint 2 |
| 1.4 | Nhận diện ngôn ngữ tiếng Việt | Chatbot Core | 5 | Must Have | Sprint 1 |
| 1.5 | Fallback & xử lý câu hỏi ngoài scope | Chatbot Core | 3 | Should Have | Sprint 2 |
| 2 | ĐIỀU HƯỚNG KHOA PHÒNG |  |  |  |  |
| 2.1 | Cơ sở dữ liệu triệu chứng - khoa phòng | Điều hướng | 5 | Must Have | Sprint 1 |
| 2.2 | Thuật toán gợi ý khoa dựa trên triệu chứng | Điều hướng | 8 | Must Have | Sprint 2 |
| 2.3 | Hiển thị thông tin chi tiết khoa phòng | Điều hướng | 3 | Must Have | Sprint 2 |
| 2.4 | Xác nhận và gửi thông tin điều hướng qua chat | Điều hướng | 3 | Must Have | Sprint 2 |
| 2.5 | Tích hợp bản đồ nội viện (sơ đồ khoa) | Điều hướng | 5 | Could Have | Sprint 4 |
| 3 | GIỜ KHÁM & CHI PHÍ |  |  |  |  |
| 3.1 | Module quản lý giờ khám theo khoa | Giờ khám | 3 | Must Have | Sprint 1 |
| 3.2 | Chatbot trả lời tự động giờ khám | Giờ khám | 5 | Must Have | Sprint 2 |
| 3.3 | Thông tin chi phí khám theo dịch vụ | Chi phí | 3 | Must Have | Sprint 3 |
| 3.4 | Admin CMS cập nhật giờ và giá | Chi phí | 5 | Should Have | Sprint 3 |
| 3.5 | Tìm kiếm nhanh giờ khám qua chatbot | Giờ khám | 3 | Must Have | Sprint 2 |
| 4 | ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM |  |  |  |  |
| 4.1 | Chatbot thu thập thông tin đặt lịch | Đặt lịch | 8 | Must Have | Sprint 3 |
| 4.2 | Kiểm tra slot khám còn trống | Đặt lịch | 5 | Must Have | Sprint 3 |
| 4.3 | Xác nhận lịch hẹn qua SMS/Email | Đặt lịch | 5 | Should Have | Sprint 4 |
| 4.4 | Nhắc lịch hẹn tự động 24h trước | Đặt lịch | 3 | Should Have | Sprint 4 |
| 4.5 | Hủy / đổi lịch hẹn qua chatbot | Đặt lịch | 5 | Could Have | Sprint 4 |
| 5 | ADMIN & TÍCH HỢP HỆ THỐNG |  |  |  |  |
| 5.1 | Dashboard quản trị chatbot | Admin | 5 | Must Have | Sprint 3 |
| 5.2 | Quản lý conversation history | Admin | 3 | Should Have | Sprint 3 |
| 5.3 | Tích hợp Facebook Messenger API | Tích hợp | 8 | Should Have | Sprint 4 |
| 5.4 | Tích hợp với HIS (Hospital Info System) | Tích hợp | 8 | Could Have | Sprint 5 |
| 5.5 | Báo cáo phân tích hành vi bệnh nhân | Analytics | 5 | Could Have | Sprint 5 |

| Tổng SP Must Have | 88 SP (5 Sprint) |
| --- | --- |
| Tổng SP dự án | 147 SP (~5-6 Sprint) |

# 2. PHÂN TÍCH & MỤC TIÊU

## 2.1 Mục tiêu MVP (Minimum Viable Product)

MVP tập trung vào 3 giá trị cốt lõi: (1) Giảm tải cho bộ phận lễ tân, (2) Cải thiện trải nghiệm bệnh nhân khi tiếp cận thông tin, (3) Điều hướng chính xác giảm tình trạng đến nhầm khoa.

| Mục tiêu MVP | Tiêu chí hoàn thành | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Chatbot trả lời câu hỏi cơ bản về giờ khám và chi phí | Chatbot trả lời đúng 90% câu hỏi từ bộ câu hỏi mẫu 50 câu | Cao |
| Điều hướng bệnh nhân đến đúng khoa dựa trên triệu chứng | Độ chính xác điều hướng >= 85% trên tập test | Cao |
| Tích hợp Gemini API xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt | Xử lý câu tiếng Việt không dấu và có dấu, response < 3s | Cao |
| Giao diện widget chatbot nhúng trên website bệnh viện | Widget hoạt động trên Chrome, Firefox, Safari; responsive mobile | Cao |
| Hệ thống fallback khi không hiểu câu hỏi | Gợi ý 3 câu hỏi liên quan hoặc kết nối nhân viên trực | Trung bình |
| Admin panel quản lý nội dung chatbot | Admin cập nhật giờ khám, chi phí không cần code | Trung bình |

MVP phải hoàn thành trong Sprint 1-2 (4 tuần). Toàn bộ tính năng Must Have là điều kiện bắt buộc trước khi ra mắt phiên bản beta.

## 2.2 Phân tích yêu cầu

Dựa trên phân tích ứng dụng quản lý vật tư y tế hiện có (Spring Boot + SQL Server + QR Code), hệ thống chatbot cần kế thừa và mở rộng:

- Kế thừa: Cấu trúc xác thực, phân quyền (Admin/Staff), module dashboard

- Mở rộng: Thêm module NLP, chatbot engine, đặt lịch hẹn, tích hợp Gemini API

- Cần phát triển mới: Facebook Messenger integration, SMS gateway, patient-facing UI

| ID | Yêu cầu chức năng | Mô tả chi tiết | Loại | Nguồn gốc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Nhận diện triệu chứng bệnh | Chatbot phân tích mô tả triệu chứng từ người dùng, nhận diện các từ khóa y tế | Functional | Bệnh nhân |
| FR-02 | Gợi ý khoa phòng phù hợp | Dựa vào triệu chứng, gợi ý 1-3 khoa có thể phù hợp kèm lý do | Functional | Bệnh nhân |
| FR-03 | Tra cứu giờ khám | Trả lời giờ khám theo khoa, theo ngày, theo bác sĩ | Functional | Bệnh nhân |
| FR-04 | Tra cứu chi phí | Ước tính chi phí khám theo loại dịch vụ, bảo hiểm | Functional | Bệnh nhân |
| FR-05 | Đặt lịch hẹn khám | Thu thập họ tên, SĐT, triệu chứng, tạo lịch hẹn | Functional | Bệnh nhân |
| FR-06 | Xác nhận lịch hẹn | Gửi SMS/email xác nhận và mã số lịch hẹn | Functional | Bệnh nhân |
| FR-07 | Quản lý nội dung chatbot | Admin CRUD giờ khám, chi phí, thông tin khoa | Functional | Admin |
| FR-08 | Xem lịch sử hội thoại | Admin xem toàn bộ cuộc hội thoại theo ngày, khoa | Functional | Admin |
| NFR-01 | Hiệu năng response | Chatbot phản hồi < 3 giây với 95% requests | Non-Functional | KT Hệ thống |
| NFR-02 | Khả dụng (Availability) | Uptime >= 99.5%/tháng, có cơ chế health check | Non-Functional | KT Hệ thống |
| NFR-03 | Bảo mật dữ liệu bệnh nhân | Mã hóa end-to-end, tuân thủ HIPAA cơ bản | Non-Functional | Pháp lý |
| NFR-04 | Hỗ trợ tiếng Việt | Xử lý đúng Unicode, dấu tiếng Việt, từ lóng y tế | Non-Functional | KT Hệ thống |

# 3. PRODUCT BACKLOG CHI TIẾT

Product Backlog được sắp xếp theo độ ưu tiên và phân bổ sprint. Tổng cộng 24 Product Backlog Items (PBI) với 147 Story Points phân bổ trong 5 Sprint.

| ID | Tiêu đề | User Story | Sprint | SP | Ưu tiên | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PBI-001 | Cài đặt dự án Spring Boot + cấu hình Gemini API | Là developer, tôi muốn cấu hình Gemini API để có nền tảng xử lý ngôn ngữ | Sprint 1 | 8 | Must Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-002 | Thiết kế DB schema: khoa phòng, triệu chứng, giờ khám | Developer: thiết kế cơ sở dữ liệu đầy đủ cho chatbot domain | Sprint 1 | 5 | Must Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-003 | Module quản lý giờ khám (CRUD Admin) | Admin: quản lý giờ khám của từng khoa theo tuần | Sprint 1 | 3 | Must Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-004 | Intent engine: nhận diện câu hỏi giờ khám & chi phí | Developer: phân loại intent để routing đúng handler | Sprint 1 | 5 | Must Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-005 | Nhận diện tiếng Việt với/không dấu via Gemini | Developer: xử lý cả "dau dau" và "đau đầu" đúng cách | Sprint 1 | 5 | Must Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-006 | Chatbot trả lời giờ khám tự động | Bệnh nhân: hỏi "khoa tim mạch khám mấy giờ?" và nhận câu trả lời đúng | Sprint 2 | 5 | Must Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-007 | Dialogue flow hỏi triệu chứng nhiều lượt | Bệnh nhân: chatbot hỏi lại để làm rõ triệu chứng khi thông tin chưa đủ | Sprint 2 | 8 | Must Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-008 | Thuật toán điều hướng khoa từ triệu chứng | Developer: mapping triệu chứng → khoa với độ chính xác ≥ 85% | Sprint 2 | 8 | Must Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-009 | Widget chatbot nhúng website (HTML/JS) | Admin: nhúng widget chatbot vào website bệnh viện bằng 1 dòng script | Sprint 2 | 5 | Must Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-010 | Fallback & gợi ý câu hỏi khi không hiểu | Bệnh nhân: khi chatbot không hiểu, nhận được 3 gợi ý câu hỏi liên quan | Sprint 2 | 3 | Must Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-011 | Module chi phí khám & bảng giá dịch vụ | Bệnh nhân: hỏi chi phí khám và nhận ước tính theo dịch vụ và bảo hiểm | Sprint 3 | 3 | Must Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-012 | Chatbot thu thập thông tin đặt lịch hẹn | Bệnh nhân: chatbot hỏi họ tên, SĐT, triệu chứng để tạo lịch hẹn | Sprint 3 | 8 | Must Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-013 | Kiểm tra slot còn trống theo bác sĩ/khoa | Developer: validate slot trước khi xác nhận đặt lịch | Sprint 3 | 5 | Must Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-014 | Admin CMS cập nhật giờ và bảng giá | Admin: cập nhật giờ khám và chi phí qua giao diện không cần code | Sprint 3 | 5 | Should Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-015 | Dashboard admin: thống kê hội thoại, intent phổ biến | Admin: xem báo cáo số câu hỏi phổ biến nhất trong ngày/tuần | Sprint 3 | 5 | Should Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-016 | Gửi xác nhận lịch hẹn qua Email | Bệnh nhân: nhận email xác nhận lịch hẹn với mã số unique | Sprint 4 | 5 | Should Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-017 | Nhắc lịch hẹn tự động 24h trước | Bệnh nhân: nhận email/SMS nhắc nhở 24h trước khi đến khám | Sprint 4 | 3 | Should Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-018 | Tích hợp Facebook Messenger API | Bệnh nhân: nhắn tin qua Facebook Messenger của bệnh viện | Sprint 4 | 8 | Should Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-019 | Hủy / thay đổi lịch hẹn qua chatbot | Bệnh nhân: hủy lịch bằng cách nhắn "hủy lịch + mã lịch hẹn" | Sprint 4 | 5 | Could Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-020 | Xem lịch sử hội thoại theo bệnh nhân | Admin: tra cứu toàn bộ lịch sử chat của một số điện thoại | Sprint 4 | 3 | Should Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-021 | Tích hợp HIS (Hospital Information System) | Developer: đồng bộ lịch hẹn với phần mềm HIS của bệnh viện | Sprint 5 | 8 | Could Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-022 | Báo cáo phân tích hành vi bệnh nhân | Admin: biểu đồ thống kê triệu chứng phổ biến, giờ cao điểm | Sprint 5 | 5 | Could Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-023 | Sơ đồ nội viện nhúng trong chatbot | Bệnh nhân: xem bản đồ tìm đường đến khoa sau khi được điều hướng | Sprint 5 | 5 | Could Have | Chưa bắt đầu |
| PBI-024 | Đa ngôn ngữ (tiếng Anh cho bệnh nhân nước ngoài) | Bệnh nhân quốc tế: giao tiếp bằng tiếng Anh với chatbot | Sprint 5 | 5 | Could Have | Chưa bắt đầu |

# 4. SPRINT PLANNING

Dự án được chia thành 5 Sprint, mỗi Sprint kéo dài 2 tuần (10 ngày làm việc). Velocity ước tính: 25-30 SP/Sprint.

Sprint 1

| Mục tiêu Sprint: | Nền tảng kỹ thuật + Data model + Gemini API tích hợp |
| --- | --- |
| Thời gian: | Tuần 1-2 |
| Tổng SP: | 26 SP |

| ID | PBI Title | SP | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-001 | Cài đặt dự án + Gemini API config | 8 | Backlog |
| PBI-002 | Thiết kế DB schema | 5 | Backlog |
| PBI-003 | Module quản lý giờ khám (Admin) | 3 | Backlog |
| PBI-004 | Intent engine cơ bản | 5 | Backlog |
| PBI-005 | Xử lý tiếng Việt | 5 | Backlog |

Sprint Review: Demo Gemini API trả lời câu đơn giản, CRUD giờ khám hoạt động

Sprint 2

| Mục tiêu Sprint: | Chatbot MVP: Trả lời giờ khám + Điều hướng khoa |
| --- | --- |
| Thời gian: | Tuần 3-4 |
| Tổng SP: | 29 SP |

| ID | PBI Title | SP | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-006 | Chatbot trả lời giờ khám tự động | 5 | Backlog |
| PBI-007 | Dialogue flow nhiều lượt | 8 | Backlog |
| PBI-008 | Thuật toán điều hướng khoa | 8 | Backlog |
| PBI-009 | Widget nhúng website | 5 | Backlog |
| PBI-010 | Fallback & gợi ý | 3 | Backlog |

Sprint Review: Demo đầy đủ: hỏi triệu chứng → điều hướng khoa → giờ khám; widget hoạt động trên website

Sprint 3

| Mục tiêu Sprint: | Chi phí + Đặt lịch hẹn + Admin CMS |
| --- | --- |
| Thời gian: | Tuần 5-6 |
| Tổng SP: | 26 SP |

| ID | PBI Title | SP | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-011 | Module chi phí khám | 3 | Backlog |
| PBI-012 | Chatbot thu thập đặt lịch | 8 | Backlog |
| PBI-013 | Kiểm tra slot còn trống | 5 | Backlog |
| PBI-014 | Admin CMS cập nhật nội dung | 5 | Backlog |
| PBI-015 | Dashboard admin thống kê | 5 | Backlog |

Sprint Review: Demo luồng đặt lịch hoàn chỉnh; admin CMS hoạt động không cần code

Sprint 4

| Mục tiêu Sprint: | Email xác nhận + Facebook Messenger + Lịch sử chat |
| --- | --- |
| Thời gian: | Tuần 7-8 |
| Tổng SP: | 24 SP |

| ID | PBI Title | SP | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-016 | Xác nhận lịch hẹn qua Email | 5 | Backlog |
| PBI-017 | Nhắc lịch tự động 24h | 3 | Backlog |
| PBI-018 | Facebook Messenger API | 8 | Backlog |
| PBI-019 | Hủy/đổi lịch hẹn | 5 | Backlog |
| PBI-020 | Lịch sử hội thoại Admin | 3 | Backlog |

Sprint Review: Demo chatbot hoạt động trên Facebook Messenger; email tự động gửi thành công

Sprint 5

| Mục tiêu Sprint: | HIS Integration + Analytics + Could Have features |
| --- | --- |
| Thời gian: | Tuần 9-10 |
| Tổng SP: | 23 SP |

| ID | PBI Title | SP | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-021 | Tích hợp HIS | 8 | Backlog |
| PBI-022 | Báo cáo phân tích hành vi | 5 | Backlog |
| PBI-023 | Sơ đồ nội viện | 5 | Backlog |
| PBI-024 | Đa ngôn ngữ tiếng Anh | 5 | Backlog |

Sprint Review: Demo tích hợp HIS, báo cáo analytics, bản đồ nội viện

# 5. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

## 5.1 Tổng quan kiến trúc

Hệ thống chatbot được thiết kế theo kiến trúc 3 tầng (3-Tier Architecture) với sự phân tách rõ ràng giữa Frontend, Backend, và Data Layer. Chatbot engine tích hợp Gemini API qua REST, đảm bảo khả năng mở rộng và bảo trì dễ dàng.

| Tầng | Thành phần | Công nghệ | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Chat Widget (Web) | HTML5, CSS3, JavaScript | Widget nhúng website bệnh viện |
| Frontend | Facebook Messenger | Facebook Messenger API | Kênh Facebook Page của bệnh viện |
| Frontend | Admin Dashboard | Thymeleaf, Bootstrap 5 | Quản lý nội dung, xem thống kê |
| Backend API | Chatbot Controller | Spring Boot 3.x, REST API | Nhận và phân phối tin nhắn |
| Backend API | NLP Service | Gemini API (Google) | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt |
| Backend API | Intent Router | Spring Service Layer | Định tuyến đến đúng handler |
| Backend API | Appointment Service | Spring Boot + JPA | Quản lý đặt lịch, kiểm tra slot |
| Backend API | Notification Service | Spring Mail, SMS Gateway | Gửi email/SMS xác nhận |
| Database | Main Database | SQL Server / PostgreSQL | Lưu trữ chính: khoa, lịch, bệnh nhân |
| Database | Conversation Store | Redis / MongoDB | Lưu session hội thoại, context |
| Database | Cache Layer | Redis Cache | Cache kết quả Gemini, giờ khám |
| External | Gemini API | Google Generative AI | NLP, intent classification |
| External | HIS Integration | REST API / HL7 FHIR | Đồng bộ với phần mềm bệnh viện |
| DevOps | Container | Docker + Docker Compose | Đóng gói và triển khai |
| DevOps | CI/CD | GitHub Actions | Tự động test và deploy |

## 5.2 Luồng xử lý chính (Request Flow)

- Bệnh nhân gửi tin nhắn qua Widget Web hoặc Facebook Messenger

- Message Gateway nhận và chuẩn hóa format tin nhắn

- Intent Classifier (Gemini API) phân tích nội dung, xác định intent

- Intent Router điều hướng đến handler tương ứng (giờ khám / điều hướng / đặt lịch)

- Handler xử lý nghiệp vụ, truy vấn database nếu cần

- Response Builder tạo câu trả lời phù hợp ngữ cảnh

- Kết quả trả về người dùng qua kênh gốc (Web / Messenger)

## 5.3 Điểm cải thiện từ ứng dụng hiện có

Dựa trên phân tích source code ứng dụng quản lý vật tư y tế hiện tại:

| Điểm hiện có | Vấn đề cần cải thiện | Giải pháp đề xuất |
| --- | --- | --- |
| AssistantController đã có | HospitalAssistantService chưa có NLP thực sự | Tích hợp Gemini API thay thế logic cứng hiện tại |
| Spring Security phân quyền | Chưa có role PATIENT riêng cho bệnh nhân | Thêm role PATIENT, PUBLIC API endpoint không cần auth |
| SQL Server + JPA | Không có lưu session hội thoại | Thêm Redis hoặc MongoDB cho conversation context |
| Dashboard thống kê vật tư | Chưa có analytics về chatbot interaction | Xây dựng ChatLog entity + dashboard riêng cho chatbot |
| QR Code generation | QR Code chỉ cho vật tư, không cho bệnh nhân | Thêm QR Code cho lịch hẹn bệnh nhân scan xác nhận |
| Export Excel/PDF báo cáo | Báo cáo chỉ cho kho, không cho lịch hẹn | Thêm report module cho appointment & chatbot analytics |
| Alerting hết hạn / tồn kho thấp | AlertNotification chỉ cho vật tư | Tái sử dụng pattern cho alert lịch hẹn sắp đến |

# 6. QUY TRÌNH AGILE SCRUM

## 6.1 Scrum Ceremonies

| Ceremony | Thời điểm | Thời lượng | Nội dung chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Đầu mỗi Sprint | 4 giờ | Chọn PBI từ Backlog, chia task, ước tính SP, xác định Sprint Goal |
| Daily Standup | Mỗi ngày 9:00 | 15 phút | 3 câu hỏi: hôm qua làm gì, hôm nay làm gì, có blocker không |
| Sprint Review | Cuối Sprint | 2 giờ | Demo chức năng hoàn thành, nhận feedback từ Product Owner |
| Sprint Retrospective | Sau Sprint Review | 1.5 giờ | Phân tích What went well / What went wrong / Action items |
| Backlog Refinement | Giữa Sprint | 1 giờ | Chuẩn bị, làm rõ, ước lại SP cho Sprint tiếp theo |

## 6.2 Scrum Roles

| Vai trò | Người đảm nhận | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Đại diện bệnh viện | Sở hữu Product Backlog, ưu tiên hóa features, xác nhận Done |
| Scrum Master | Tech Lead / PM | Tổ chức ceremonies, loại bỏ blockers, bảo vệ team khỏi scope creep |
| Developer (x3) | Backend, Frontend, AI Eng | Implement PBI, viết unit test, tham gia Sprint Planning |
| QA Engineer | Tester | Viết test cases, kiểm tra Definition of Done, regression test |
| Stakeholder | Ban giám đốc bệnh viện | Tham gia Sprint Review, phê duyệt MVP, cung cấp feedback |

## 6.3 Definition of Done (DoD)

Một PBI được coi là DONE khi thỏa mãn tất cả tiêu chí sau:

- Code được review và approve bởi ít nhất 1 developer khác

- Unit test coverage >= 80% cho business logic

- Integration test pass trên môi trường staging

- Không có critical/high bug mở

- Documentation (Javadoc/Swagger) được cập nhật

- Product Owner xác nhận acceptance criteria đáp ứng

- Performance: API response < 3s dưới tải 100 concurrent users

## 6.4 Definition of Ready (DoR)

Một PBI được coi là READY để đưa vào Sprint khi:

- User Story được viết đúng format: "Là [role], tôi muốn [action], để [benefit]"

- Acceptance Criteria rõ ràng, có thể test được

- Story được ước tính SP trong Backlog Refinement

- Dependencies đã được xác định và giải quyết hoặc lên kế hoạch

- UI mockup/wireframe sẵn sàng (nếu có UI)

## 6.5 Công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Mục đích | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Jira / Trello | Quản lý Backlog, Sprint Board | Board Kanban: To Do → In Progress → Review → Done |
| GitHub | Version Control, Code Review | Branch naming: feature/PBI-XXX, Pull Request trước merge |
| Slack / Discord | Daily Standup async, thông báo | Channel: #daily-standup, #sprint-review, #bugs |
| Confluence / Notion | Documentation, ADR | Ghi lại Architecture Decision Records |
| Figma | UI/UX Wireframe | Mockup chatbot widget, admin dashboard |
| Postman | API testing, documentation | Swagger UI tích hợp Spring Boot |